## Sheet1
Onderwerp | Risico | Kans | Impact | Risicogetal (kans x impact) | Oplossing | Maatregel | kans (na) | impact (na) | risicogetal (na) | Maatregel toegepast?
Algeheel process | Oponthoud ontwerpproces | 4 | 4 | 16 | Zo veel mogelijk asynchroon te werk gaan | Planning maken en zo veel mogelijk volgen | 4 | 2 | 8 | Ja
Algeheel process | Defect tijdens test/ontwerpfase | 5 | 2 | 10 | Probleem documenteren/troubleshooten | Planning aanhouden en verder met overigen problemen | 5 | 1 | 5 | Ja
Algeheel process | Tijdsnood | 5 | 3 | 15 | Project opdelen in modules | behapbare modules defineren en afbakenen | 4 | 2 | 8 | Ja
Basisfunctionaliteit modulariteit | SPI protocol functioneert niet | 5 | 5 | 25 | SPI Protocol werkend krijgen dmv onderzoek | SPI Protocol documentatie bekijken en toepassen | 5 | 1 | 5 | Ja
Teamlid wordt ziek
|  | 1 t/m 5 | 1 t/m 5 | Niets meer aan doen
Eventueel oplossen
Moet opgelost worden
1 risico kan meerdere maatregelen hebben.
beschrijving kleuren definieren
oranje > oranje? Eigenlijk tijdverspilling